1. Análisis Dimensional del Área

Pintura: Área total a cubrir: 30 m².

Impermeabilización: Área total a cubrir: 20 m².

Cocina Integral: Área de instalación: 2 m x 4 m = 8 m².

Loseta:

Comedor: 4 m x 6 m = 24 m²

Cocina: 4 m x 4 m = 16 m²

Sala: 8 m x 8 m = 64 m²

Superficie total para loseta: 24 m² + 16 m² + 64 m² = 104 m²

2. Catálogo de Materiales Calculados

MaterialEspecificaciónCantidadUnidad

Pintura vinílicaAcabado mate/semimate, interior1Galón (3.78 L)

Lija para muroGrano medio2Pieza

Cinta de enmascararAncho 24 mm2Rollo

Impermeabilizante acrílicoElastomérico, 3 a 5 años3Cubeta (19 L)

Malla de refuerzoPoliéster o fibra de vidrio20m²

Loseta cerámica/porcelánicaA elección del cliente, formato 60x60 cm aprox.115m²

Adhesivo para loseta (Pegazulejo)Adhesivo base cemento, piso sobre piso29Saco (20 kg)

Junta (Boquilla)Junta fina o arena, color a elección6Saco (10 kg)

Crucetas separadorasEspesor 2 mmCantidad SuficientePieza

Componentes de mobiliario de cocina integralMódulos, cubiertas, herrajes, accesorios1Juego completo

3. Capital Humano Requerido

Especialista en Acabados y Revestimientos: 1 - 2 jornadas

Técnico en Estructuras y Albañilería: 2 - 4 jornadas (cada uno)

Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera: 1 - 3 jornadas

4. Órdenes de Trabajo Individualizadas

ORDEN DE TRABAJO #001 Imprimir Esta Orden

Asignado a: Especialista en Acabados y Revestimientos

Objetivo: Preparación de superficies y aplicación de pintura vinílica en un área de 30 m².

Materiales a utilizar por cada orden:

Pintura vinílica: 1 Galón (3.78 L)Lija para muro: 2 PiezasCinta de enmascarar: 2 Rollos

Instrucciones Paso a Paso:

Inspeccionar la superficie de 30 m² a pintar para identificar imperfecciones.

Realizar limpieza profunda de la superficie, eliminando polvo, grasa o cualquier contaminante.

Lijar las áreas requeridas para asegurar una superficie lisa y uniforme.

Proteger con cinta de enmascarar los bordes, ventanas, puertas y otras áreas adyacentes que no deban ser pintadas.

Aplicar la primera capa de pintura vinílica de manera uniforme.

Esperar el tiempo de secado recomendado por el fabricante.

Aplicar una segunda capa de pintura vinílica para lograr un acabado homogéneo y cubrir completamente la superficie.

Retirar cuidadosamente la cinta de enmascarar antes del secado completo de la última capa.

Realizar limpieza final del área de trabajo.

ORDEN DE TRABAJO #002 Imprimir Esta Orden

Asignado a: Especialista en Acabados y Revestimientos

Objetivo: Aplicación de sistema de impermeabilización en una superficie de 20 m².

Materiales a utilizar por cada orden:

Impermeabilizante acrílico: 3 Cubetas (19 L)Malla de refuerzo: 20 m²

Instrucciones Paso a Paso:

Preparar la superficie de 20 m² a impermeabilizar, asegurando que esté limpia, seca y libre de cualquier material suelto o contaminante.

Reparar grietas o fisuras existentes en la superficie con masilla o sellador adecuado, si aplica.

Aplicar una primera capa uniforme de impermeabilizante acrílico sobre toda la superficie.

Mientras la primera capa aún está fresca, colocar la malla de refuerzo, asegurándose de que esté bien adherida y sin arrugas, con traslapes de al menos 10 cm entre segmentos.

Aplicar una segunda capa de impermeabilizante acrílico, cubriendo completamente la malla de refuerzo.

Permitir el tiempo de secado completo según las especificaciones del fabricante.

Realizar inspección final para asegurar la cobertura total y la ausencia de puntos vulnerables.

Limpiar el área de trabajo y herramientas.

ORDEN DE TRABAJO #003 Imprimir Esta Orden

Asignado a: 2 Técnicos en Estructuras y Albañilería

Objetivo: Instalación de loseta cerámica/porcelánica en un total de 104 m² (Comedor, Cocina, Sala).

Materiales a utilizar por cada orden:

Loseta cerámica/porcelánica: 115 m²Adhesivo para loseta (Pegazulejo): 29 Sacos (20 kg)Junta (Boquilla): 6 Sacos (10 kg)Crucetas separadoras: Cantidad Suficiente

Instrucciones Paso a Paso:

Verificar niveles y plomos en las áreas de comedor, cocina y sala (104 m²).

Preparar la base, asegurando que esté limpia, firme y nivelada. Eliminar polvo, escombros y cualquier irregularidad.

Realizar un trazo inicial para la colocación de la loseta, definiendo el punto de partida y la dirección de instalación para minimizar cortes y optimizar el diseño.

Preparar el adhesivo según las instrucciones del fabricante.

Aplicar el adhesivo sobre la superficie con una llana dentada, cubriendo un área manejable para evitar que se seque.

Colocar las piezas de loseta una a una, presionando firmemente y utilizando crucetas separadoras para mantener la junta uniforme.

Verificar la nivelación de cada pieza con un nivel de burbuja y realizar ajustes inmediatos si es necesario.

Realizar los cortes de loseta necesarios con una cortadora manual o eléctrica, asegurando la precisión.

Una vez instalada toda la loseta y transcurrido el tiempo de secado del adhesivo (generalmente 24 horas), proceder a la preparación y aplicación de la boquilla en todas las juntas.

Limpiar el exceso de boquilla con una esponja húmeda antes de que seque completamente.

Realizar la limpieza final de la superficie y del área de trabajo.

ORDEN DE TRABAJO #004 Imprimir Esta Orden

Asignado a: Especialista en Carpintería y Estructuras de Madera

Objetivo: Instalación completa de mobiliario de cocina integral en un área de 2x4m.

Materiales a utilizar por cada orden:

Componentes prefabricados de mobiliario de cocina integral: 1 Juego completo

Instrucciones Paso a Paso:

Revisar el área de 2x4m destinada para la cocina integral, verificando medidas, niveles y la existencia de tomas eléctricas e hidrosanitarias.

Desempacar y verificar todos los módulos y componentes del mobiliario de cocina integral contra el diseño.

Iniciar la instalación de los módulos bajos, asegurando su nivelación y aplome, y anclándolos firmemente a la pared y entre sí.

Instalar las cubiertas sobre los módulos bajos, asegurando un ajuste preciso y sellando las uniones si es necesario.

Proceder a la instalación de los módulos superiores, verificando alturas y alineación, y fijándolos de manera segura a la pared.

Integrar los electrodomésticos (estufa, campana, fregadero, etc.) según el diseño y realizar las conexiones necesarias.

Instalar accesorios adicionales como zoclos, tiradores, repisas internas y puertas.

Realizar ajustes finales para asegurar el correcto funcionamiento de cajones y puertas.

Realizar limpieza profunda del mobiliario y el área circundante.